新疆现代职业教育质量提升计划专项转移支付2019年度绩效自评报告

根据自治区广播电视局《关于做好2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（新广函【2020】37号）文件要求，学校认真开展了绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

- 绩效目标分解下达情况

自治区分解下达预算和绩效目标情况：

1、预算情况

2019年，自治区教育厅下达现代职业教育质量提升计划项目专项资金300万元，用于学校改善办学条件，主要是学校信息化建设项目，改造建设学校“一中心两平台（含电子督学系统）”，学校自筹配套资金72.94万元，预算资金总计372.94万元。

2、绩效目标：

此项目学校以教育部关于教育信息化2.0为指导，聚焦新疆社会稳定和长治久安工作总目标。通过项目建设，完善了学校对重大突发事件快速反应机制，健全学校安全管理制度，推进学校公共安全视频监控建设及联网应用工作，加强人防、物防、技防设施建设，确保学校食品、人身、设施和活动安全。

通过电子督学系统的建设，在教室里安装视频监控系统，记录学生的学习情况，记录教师的教学过程，有助于学校教学工作更加科学、规范。电子督学系统建成后可以在督学室对任课教师授课全过程进行督导，记录并保留教师教学行为，有利于规范课堂纪律，提高教师教学的政治意识，确保三尺讲台讲政治。督导工作从督学内容、工作方式上实现转变，实现教学检查经常化、系统化、规范化、智能化，有利于学校创新管理机制，促进多层次、多元化的实效性评价，促进教风、学风的不断改善。

“两平台”的建设可全面推动校园内部的信息共享能力，从而提升对管理信息化方面的辅助决策能力；同时，通过对学校的办事流程、人员、数据、内容、应用系统全面整合，大大提升学校在信息化教学、科研、管理方面的能力，进而提高管理、科研、教学等办公效率。实现教师信息、学生信息与教育厅信息平台的实时对接，消除学校“信息孤岛”。

本项目建设旨在搭建基础平台，为后期数字校园建设奠定基础。基础平台的建设完成后能实现与自治区大中专院校各类信息系统的基础数据和共享数据对接；硬件设备选择了相对超前的超融合虚拟技术的硬件平台，充分考虑今后扩容和进一步运用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）、资金投入情况分析：

1、项目资金到位情况分析：

2019年1月，自治区教育厅下达现代职业教育质量提升计划项目，学校进行申报，编写了项目建设方案，经专家论证、教育厅组织答辩等环节完成后，自治区教育厅于2019年3月给学校划拨现代职业教育质量提升计划专项资金300万元（新财教【2018】312号）。学校自筹配套资金同时到位。

2、项目资金执行情况分析：

2019年自治区教育厅下达的专项资金到位后，学校在项目领导小组的推动下，进行了招投标工作。2019年7月8日采用委托代理方式由新疆西北招标公司组织学校“一中心两平台”的招标采购活动。中标金额为352万元，中标企业为新疆威信德通讯工程有限公司，7月25日，学校与供应商签订了供货合同，通过公开招标的方式，此项目以低价中标，比预算资金节约20.94万元。截至2020年4月底，此项目实际支付资金316.8万元，剩余的35.2万元质保金未支付，二年质保期满后支付。项目执行总资金352万元，其中自治区教育厅下达专项资金300万元，执行率为100%，学校自筹预算资金72.94万元，实际执行资金52万元，已执行16.8万元，执行率为23%。

3、项目资金管理情况分析：

建立自治区财政厅、教育厅、审计厅纪检部门，上级主管广电局纪检部门及学校纪检部门的三级监管联动机制，建立健全科学、层级清晰的学校管理责任体系，明晰各职能部门的职责权限和工作标准，保证项目实施进度与实施质量。

严格按照财政相关政策制度管理、使用专项资金，并根据《会计法》、《预算法》等法规，制定了项目的财务管理、采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度。建立《新疆广播影视学校项目资金实施管理办法》等系列制度，加强专项资金预决算管理，保证项目资金按规定、按计划专款专用。项目实施过程中的每个环节都经学校党委会扩大会研究，政府采购方案向主管局报备，审批后再上报自治区采购办，进行招投标流程。

（二）绩效目标完成情况分析

项目绩效目标明确，执行到位，达到预期目标，项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档，完成情况较好。

“一中心两平台”建设，对学校维稳指挥中心从面积到技术进行了全面的升级，对全校的监控设备进行了全面的改造，重新设计了校园监控布局，从原来的模拟摄像监控全部改造为高清数字摄像监控，在重要部位安装了人脸识别系统，弥补了原来监控有死角、不到位、不清楚的短板，保证了校园监控全覆盖、高清晰，全面提高了校园安全技防的能力。2019年12月投入使用以来，效果良好，完全符合乌鲁木齐市和天山区维稳指挥中心的工作要求；也符合自治区教育厅关于“一中心两平台”的工作要求。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

数量指标实际完成情况：

一中心平台（学校维稳指挥中心）由原来的18平米增加到现在的37.8平米，新增55寸高清指挥大屏9块。

新增学校电子督学系统，增加电子督学室一间，面积为18平米。新增55寸高清大屏4块。

学校共新增高清摄像头229个，其中用于安保摄像头129个；用于电子督学高清摄像头（含音频采集系统）94个，人脸识别摄像头6个，人脸识别一体机2台，8口交换机12台，24口交换机14台，核心交换机2台，汇聚交换机4台，视频存储管理一体机4台，存储录像机8台，大数据接入服务器及多维数据服务器共7台，硬盘190块，UPS备用电源1套，空调1台。

新建学校中心机房一座，面积为36平方米，设备含软件设计施工总值352万元；新增学校管理软件3个大项：统一身份认证、学生管理系统、教职工管理系统。

（2）质量指标。

项目所涉及的软硬件产品完全符合招标文件参数要求，工程施工按照国家（行业）相关标准要求执行。

（3）时效指标。

项目实施从2019年8月18日正式开始进场施工，至最终验收12月9日历时112天，超过合同约定52天。主要原因为前期规划不详尽，双方沟通不够。

（4）成本指标

项目最初预算资金为372.94万元，实际中标资金为352万元，节约资金20.94万元，成本节约5.9%。主要原因是公开招标，以低价中标后带来的成本节约。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

无

- 社会效益。

①、 维护了校园安全稳定，完成校园重点区域和校内主要场所的安防体系，确保新疆工作总目标在学校落地生根。

②、确保学校意识形态领域安全。建成电子督学系统，完成采集教室上课的音视频，实时监督课堂情况，分析语种，监督学生行为，能清晰识别教师板书和学生书写内容，切实保障了学校的课堂教学的规范和安全。

③、提高了信息化管理水平。通过学校教职工信息汇总和学工信息数据两平台的基础功能搭建及数据中心的建设，完成了学校数字校园建设的基础任务，加强了学校的信息化办公水平，提高了办公效率。

- 生态效益

无

- 项目实施的可持续影响分析

①、切实提高了校园的安全保障级别。通过项目建设，提高了学校的技防能力，推进了学校公共安全视频监控建设及联网应用工作，确保了人防、物防、技防等方面的协调发展，为学生提供了良好的学习成长环境。

②、为今后数字校园（二期）建设奠定了基础。通过项目建设，完成了数字校园硬件基础的搭建，建设中充分考虑到今后二期项目的发展、扩容等需求，能够很好的与今后的建设对接。

3、满意度指标完成情况分析：

通过管理人员和师生的广泛应用，经学校问卷调查，学生对校园安全满意度为94.5%，学生对课堂学习满意度为91.9%；教师对电子督学的满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施分析

偏离绩效目标有：

1、施工期限超过合同规定时间。其原因是前期对现场的规划不详尽，导致后期施工时需要重新进行调整，特别是摄像头点位的布局及数量预估不足，重新规划布线安装。机房面积、用电、安全等达不到要求，需要重新建设装修，这些因素导致施工期限延长，期间还进行了分级验收和整改。

2、还未能实现与自治区教育厅平台对接。由于学校数据采集未完成，两平台应用软件与教育厅平台暂未对接，我们已经和厂家协调，待数据完成后接入平台。

改进措施

一方面就偏离的目标进一步总结分析，另一方面，从项目的前期调研、设计、实施、管理、验收各阶段进行讨论分析，汲取经验教训，在今后的项目设计中，要把做好前期的调研工作作为重点，把运用信息化手段进行教育教学在现实中的影响分析透彻，对各种情况尽量预估到位，通过广泛征求意见形成共识，避免实施过程中产生不必要的纠纷和矛盾。加快学校基础信息的采集进度。

四、绩效自评结果拟应用及公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

自评报告在校内公示。

新疆广播电视学校

2020年4月10日