## 区域绩效自评表-4项目
中央对地方专项资金转移支付区域绩效自评表
（2022年度）
转移支付名称 |  |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励项目）
中央主管部门 |  |  | 国家广播电视总局
地方主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区广播电视局 |  | 资金使用单位 | 新疆维吾尔自治区广播电视局六五二台
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 800 | 800 | 100%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（财教〔2022〕270号）规定的范围和标准分配资金。 | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 该项目不属于共同财政事权项目，严格按照中央转移支付管理制度做好项目实施 | 无
|  |  | 政策目标实现情况 | 根据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（财教〔2022〕270号），该项目的政策目标基本实现。 | 无
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过项目实施，能够保障台内两路供电线路畅通，彻底解决我台安全播出用电过程中存在的隐患，做到不间断供电，全天24小时为安全播出服务，保障我台上行设备正常运行，确保广播电视安全播出，确保新疆卫视安全播出。 |  |  |  | 该项目已完成约70%。其中：1、高低压配电室主体已完工，高压系统改造已完成55%，宅基塔基础底座已完成，电缆沟已开工。高压配电柜、两台变压器设备已到货。 2、低压系统改造已完成85%，低压配电室基础设施改造升级已完成，电缆地沟、埋管、铺垫已完成，低压配电柜、发电机已安装到位，电缆已到场。 3、综合管理平台更新改造升级已完成85%，平台机房改造升级已完成，所有硬件已基本安装完成。 4、机房设备设施更新改造升级已完成30%，其中机房改造维修部分已完工，旧行政办公室已完成前期拆除工作。因2022年疫情影响，剩余30%工程量未完成。为扎实做好此项工程，我台高度重视，召开专题会议，分析原因，明确责任，工程领导小组按节点跟进项目进度，严把质量关、确保6月完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 变压器 | 2套 | 2套 | 因受疫情影响，延误了施工进度，2023年，该项目召开专题会议，分析原因，明确责任，工程领导小组按节点跟进项目进度，严把质量关、确保6月底前完成结项验收工作。
|  |  | 高压线路 | ≤2730米 | 2730米
|  |  | 发电机 | 1组 | 1组
|  |  | 平台管理系统 | 1套 | 1套
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 电路畅通率 | 100% | 100%
|  |  | 设备合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 | 100% | 70%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务能力 | 有效提升 | 70%
|  |  | 提升播出质量 | 有效提升 | 70%
|  |  | 消除隐患情况 | 逐步提升 | 70%
|  | 可持续影响指标 | 提升公众服务质量 | 有效提升 | 70%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ﹥98% | 98%
说明 |  |  | 无。