## 区域绩效自评表
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域绩效自评表
（2025年度）
转移支付名称 |  |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家广播电视总局
地方主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区广播电视局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A）*100%
|  |  | 年度资金总额： | 11959 | 9250.476 | 77.35%
|  |  | 其中：中央财政补助 | 11959 | 9250.476 | 77.35%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 （40分） |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照《关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（新财教〔2024〕240号）规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 该项目不属于共同财政事权项目，严格按照中央转移支付管理制度做好项目实施。 |  |  | 无
|  |  | 政策目标实现情况 | 保障中央广播电视节目无线覆盖工程所属发射机正常运转，完整转播中央广播节目 |  |  | 无
总体目标 完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：中央广播电视节目无线覆盖（模拟/数字）工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。实现各发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满时间、满调制度”安全播出。 目标2：在霍尔果斯市，塔城地区额敏县等13个县开展老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设，建设各县级应急广播平台，完善传输覆盖网络和应急广播终端，可为当地发布灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务提供有效的传输通道。 目标3：在乌鲁木齐市、克拉玛依市等10个地州开展有线高清交互数字电视机顶盒推广普及工作，计划普及120100户有线高清交互数字电视机顶盒。 |  |  | 完成了101部模拟发射机、291部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；实施11个老少边及欠发达地区县级应急广播系统的建设与改造，项目完成率84.6%，提升了老少边及欠发达地区基层广播电视公共服务能力；完成了120100个有线高清交互数字机顶盒推广，项目完成率100%，提升了民族地区有线高清交互电视服务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标（30分） | 数量指标（10分） | 模拟发射机运行维护数量（部） | =101部 | 101部 | 未完成原因:一是我区中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护费具体实施单位较多，资金较分散，受年底资金结转和地方财政等因素影响，克州、和田等部分地（州）的县（市）资金执行情况较为缓慢。 二是老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目，因和田地区和安县、和康县资金下达时间较晚，同时和安县、和康县为2024年12月新设立县，目前无县级广播电视播出机构，广播电视基础设施尚不完善，影响勘察设计进度。 改进举措：一是督促资金未执行完毕的地州和县市单位严格执行自治区财政有关规定，积极与地方财政部门对接，加紧制定资金申请和支付计划，采取实地督导、约谈等措施做好结转资金和剩余资金支付工作。 二是督促老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目（二期）和安县、和康县的勘察设计单位尽快完成初步设计，按程序开展招标采购和建设工作，围绕项目建设时间节点，积极做好各方面统筹工作，切实加快执行进度，严格按照自治区财政厅项目支出要求，尽快完成资金支付。
|  |  | 数字发射机运行维护数量（部） | =291部 | 291部
|  |  | 县级应急广播系统建设数量（个） | 13个 | 11个
|  |  | 有线高清交互数字机顶盒推广数量（台） | =120100台 | 120100台
|  |  | 提供广播节目数量（套） | ≥15套 | 15
|  |  | 提供电视节目数量（套） | ≥15套 | 15
|  | 质量指标（10分） | 模拟发射机“三满”播出率（%） | 100% | 100%
|  |  | 数字发射机“三满”播出率（%） | 100% | 100%
|  |  | 县级应急广播设备验收合格率（%） | ≥95% | 84.61%
|  |  | 有线高清交互数字机顶盒验收合格率（%） | 100% | 100%
|  | 时效指标（10分） | 资金到位率（%） | 100% | 100%
|  |  | 中央模拟广播节目播出任务完成率（%） | 100% | 100%
|  |  | 中央数字广播电视节目播出任务完成率（%） | 100% | 100%
|  |  | 县级应急广播系统建设任务进度完成率（%） | 100% | 84.61%
|  |  | 有线高清交互数字机顶盒推广任务进度完成率（%） | 100% | 100%
| 效益指标（15分） | 社会效益指标 （10分） | 广播节目综合人口覆盖率（%） | ≥99% | 99.28%
|  |  | 电视节目综合人口覆盖率（%） | ≥99% | 99.39%
|  |  | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 100%
|  |  | 县级应急广播服务能力 | 明显提高 | 90%
|  |  | 民族地区有线高清交互电视服务能力 | 明显改善 | 100%
|  | 生态效益指标 （2分） | 环境友好无污染 | 良好 | 良好
|  | 可持续影响指标 （3分） | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长期 | 长期
|  |  | 县级应急广播服务可持续性 | 长期 | 长期
|  |  | 民族地区有线高清交互电视服务可持续性 | 长期 | 长期
| 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 （5分） | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥95% | 95%
说明 |  |  | 无
联系人：尚文武 联系电话：7100890