## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 国家电影事业发展专项资金
主管部门 |  | 自治区广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区影视译制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.74 | 42.74 |  | 22.65 |  | 10 |  | 52.99% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 42.74 | 42.74 |  | 22.65 |  | — |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金主要用于译制中心专业技术人员培训费用和译制机房办公区域设施的维修改造更好的满足业务需求改善工作环境，持续加强队伍建设，提升专业技术人员能力水平，夯实民语电影译制能力人才基础。 | [5 empty] | 因我单位电影译制工作职能的取消，经单位与国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室确认，该项目经费因电影译制工作职能的取消自2025年起不再予以拨付（被划转至天山电影制片厂），因此全年只执行完成项目计划中的译制机房办公区域设施的维修改造支出，共计22.6454万元，而电影译制人员培训计划因项目资金不拨付而无法完成人员培训的支出。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值 设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出 指标 | 数量指标 | 培训期数 | 10 | >=1期 | =0期 | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | 2025年我单位电影译制职能取消导致该项目经费国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室不再拨付（被划转至天山电影制片厂），造成人员培训计划无法完成，项目执行完成率与绩效目标指标整体完成率偏差大。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 10 | >=30人 | =0人 | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | 2025年我单位电影译制职能取消导致该项目经费国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室不再拨付（被划转至天山电影制片厂），造成人员培训计划无法完成，项目执行完成率与绩效目标指标整体完成率偏差大。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 译制机房办公区域维修面积 | 10 | <=593.76平方米 | =593.76平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成 比例赋分 | 工作资料, 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训参与率 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | 2025年我单位电影译制职能取消导致该项目经费国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室不再拨付（被划转至天山电影制片厂），造成人员培训计划无法完成，项目执行完成率与绩效目标指标整体完成率偏差大。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 服务保障质量 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成 比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划 按期完成率 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | 2025年我单位电影译制职能取消导致该项目经费国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室不再拨付（被划转至天山电影制片厂），造成人员培训计划无法完成，项目执行完成率与绩效目标指标整体完成率偏差大。
年度绩效指标完成情况 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 译制培训 人均支出标准 | 10 | <=0.66万元/人 | =0万元/人 | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | 2025年我单位电影译制职能取消导致该项目经费国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室不再拨付（被划转至天山电影制片厂），造成人员培训计划无法完成，项目执行完成率与绩效目标指标整体完成率偏差大。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 译制机房办公区域维修面积每平米支出标准 | 10 | <=0.038万元/平米 | 0.038万元/平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成 比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 译制培训人员满意度 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | 2025年我单位电影译制职能取消导致该项目经费国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室不再拨付（被划转至天山电影制片厂），造成人员培训计划无法完成，项目执行完成率与绩效目标指标整体完成率偏差大。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 30.00分